**Дорожная карта**

по реализации в учреждении дополнительного образования МБОУ ДО «Родник»

городского проекта «Внедрение модели сохранения устойчивости и благополучия образовательного учреждения.

Источники энергии для жизни и развития» на 2022-2023 уч.год.

**Общая циклограмма реализации Дорожной карты.**

**1-й ЭТАП – октябрь – ноябрь 2022 г. --- Организационный**

**2-й ЭТАП –** ноябрь 2022 -апрель 2022 г.--- **Основной**

**3-й ЭТАП** - апрель – май 2022**г.----Заключительный.**

**Обобщенный алгоритм действий по реализации проекта**

**1-й этап - Организационный**

- проектирование и построение теоретических моделей сохранения устойчивости и благополучия образовательного учреждения средствами дополнительного образования и внеурочной деятельности, разработка плана деятельности по реализации проекта;

- поиск и апробация форм, методов, техник и механизмов модели сохранения устойчивости и благополучия образовательного учреждения;

- обеспечение реализации проекта и координации действий всех его участников;

- осуществление информационно-методической подготовки участников проекта к проведению проектной деятельности (семинары, консультации, мастер-классы и др.).

**2-й этап - Основной**

- исследование и критический анализ полученных результатов с позиции их соответствия целям и задачам проекта;

- обобщение и представление результатов деятельности, презентация эффективных моделей сохранения устойчивости и благополучия образовательного учреждения;

- размещение информации по реализации проекта на сайте образовательного учреждения;

- интегральная диагностика устойчивости образовательного учреждения.

**3-й этап - Заключительный**

- мониторинг показателей проекта;

- подготовка отчетов и рекомендаций по результатам деятельности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Участники** | **Результаты** | **Ответственные** |
| **Организационная деятельность** | | | | | |
| 1. | Создание приказа по учреждению об участии в проекте, формирование рабочей группы проекта | Октябрь 2022г. | Участники команды проекта | Приказ по учреждению | Назаренко Л.И.  инспектор по кадрам  Ревякина Е.Н. ст. методист |
| 2. | Заседание рабочей группы проекта | 1 раз в полугодие | Участники команды проекта | Протоколы заседаний | Ревякина Е.Н. ст. методист |
| 2. | Разработка и размещение на сайте учреждения дорожной карты реализации проекта | Ноябрь 2022г. | Участники команды проекта | Разработаны и размещены на сайте учреждения дорожные карты реализации проекта | Назаренко Л.И.  инспектор по кадрам  Ревякина Е.Н. ст. методист |
| **Методическая деятельность** | | | | | |
| 1. | Изучение литературы по теме проекта, разработка плана мероприятий команд по реализации проекта | Октябрь 2022г. | Участники команды проекта | Ознакомились с литературой и основными направлениями деятельности в рамках проекта | Ревякина Е.Н. ст. методист  Участники команды проекта |
| 2. | Методический четверг с элементами тренинга как одна из форм реализации проекта | Каждый 3й четверг месяца | Участники команды проекта | Участники проекта делятся техниками по теме проекта с дальнейшим их использованием в своей работе | Руководитель МБОУ ДО Ширяева С.Г.  Ревякина Е.Н.  ст. методист, Васильева Е.А.  педагог-психолог |
| 3. | Работа по внедрению модели сохранения устойчивости и благополучия образовательного учреждения через систему различных практик:  - Использование дыхательных упражнений по Стрельниковой на занятиях по вокалу;  - Арт-терапевтический мастер-класс с педагогическим коллективом «Душа рисует красоту»;  - Практика позитива и настроя «Позитивные фразы на день»;  - «Танцевальная перемена» – как практика для хореографических коллективов;  - Методика Pomodoro для физической активности и отдыха коллектива;  - Корпоративная игра «Тайный Санта». | В течение учебного года | Участники команды проекта | Участники проекта делятся практиками по теме проекта в своей работе | Руководитель МБОУ ДО Ширяева С.Г.  Ревякина Е.Н.  ст. методист, Васильева Е.А.  педагог-психолог педагоги ДО |
| 4. | Использование практик на занятиях в рамках Марафона открытых занятий. | В течение учебного года | Участники команды проекта | Представлен опыт педагогов по внедрению различных практик на занятиях в ОУ | Ревякина Е.Н.  ст. методист, Васильева Е.А.  педагог-психолог педагоги ДО |
| 6. | Педагогическая мастерская «Создание благоприятной комфортной среды на занятиях» | Январь -Февраль 2023г. | Участники команды проекта | Представлен опыт педагогов по внедрению практик в ОУ | Ревякина Е.Н.  ст. методист, Васильева Е.А.  педагог-психолог педагоги ДО |
| 7. | Проведение консультаций по реализации мероприятий в рамках внедрения проекта | В течение учебного года | Участники команды проекта | Проведены консультации по вопросам реализации мероприятий в рамках проекта | Ревякина Е.Н.  ст. методист, Васильева Е.А.  педагог-психолог |
| 8. | Разработка модели устойчивости и благополучия в образовательном учреждении | Январь 2023г. | Участники команды проекта | Разработана модель устойчивости и благополучия в ОУ. | Администрация ОУ |
| 9. | Участие в городской инновационной площадке «Источники энергии для жизни и развития» | Февраль 2023г. | Участники команды проекта | Представлен опыт управленческих практик по созданию модели в ОУ | Руководители городского проекта МКОУ ДПО РЦ  Администрация ОУ |
| 10. | Разработка и размещение на сайте учреждения дорожной карты реализации проекта | В течение учебного года | Участники команды проекта | Обеспечено информационное сопровождение реализации проекта | Назаренко Л.И.  инспектор по кадрам  Ревякина Е.Н. ст. методист |
| **Мониторинг** | | | | | |
| 1. | Участие в промежуточном мониторинге показателей проекта | Октябрь 2022г. | Участники команды проекта | Участие в процессе мониторинга | Руководители городского проекта МКОУ ДПО РЦ  Администрация ОУ |
| 2. | Участие в интегральной диагностике проблем устойчивости ОУ | Ноябрь 2022г. | Участники команды проекта | Участие в диагностике проблем устойчивости ОУ | Руководители городского проекта МКОУ ДПО РЦ  Администрация ОУ |
| 3. | Участие в промежуточном мониторинге показателей проекта | Май 2023г. | Участники команды проекта | Участие в промежуточных итогах реализации проекта | Руководители городского проекта МКОУ ДПО РЦ  Администрация ОУ |