## Slide 1
Проектирование деятельности направлено на: (указать направление, определенное в целевых ориентирах управленческого портфеля департамента образования) | Внедрение в образовательный процесс новых подходов к обучению и воспитанию, направленных на развитие различных видов мышления (включая продуктивное, критическое, креативное, дивергентное, инновационное) обучающихся.
Полное и сокращенное наименование учреждения (по Уставу) | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Родник» МБОУ ДО «Родник»

## Slide 2
Название проекта | «Организация проектной деятельности в объединениях МБОУ ДО «Родник»: «ПРОЕКТория –территория талантов».

## Slide 3
Срок начала и окончания проекта (указать месяц и год | январь 2024 – сентябрь 2026
 | ФИО, должность Ширяева Светлана Геннадьевна, директор МБОУ ДО «Родник»
Руководитель проекта | 
Команда проекта (ФИО, должность, место работы) | Ревякина Е.Н., ст. методист МБОУ ДО «Родник» Васильева Е.А., педагог-психолог МБОУ ДО «Родник» Волкова О.В., методист МБОУ ДО «Родник» Артамонова М.А., педагог ДО МБОУ ДО «Родник» Зеленов В.В., педагог МБОУ ДО «Родник» Орлова О.В., педагог МБОУ ДО «Родник» Пушкалова Л.Ф., педагог МБОУ ДО «Родник» Наумова И.Ю., педагог МБОУ ДО «Родник» Безбородов А.Е., педагог МБОУ ДО «Родник» Галиева Р.Ф., педагог МБОУ ДО «Родник» Южда А.С., педагог МБОУ ДО «Родник» Апресян И.М., педагог МБОУ ДО «Родник» Политанская Н.И., педагог МБОУ ДО «Родник»

## Slide 4
Основания для разработки проекта (нормативные документы РФ, Самарской области, г.о. Тольятти) | 1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642. (с изменениями на 27 февраля 2023 г.) 3. Постановление Правительства РФ от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации». 4. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827. 5. Федеральные проекты: - «Успех каждого ребенка», - «Цифровая образовательная среда», - «Социальная активность», - «Социальные лифты для каждого». 6. Государственная программа Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015-2030 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 №6 (с изменениями и дополнениями)). 7. Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года» (с изменениями на 28 июня 2022 года). 8. Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 гг.» (утверждена Постановлением администрации городского округа Тольятти от 9.10.2020 № 3062-п/1).

## Slide 5
Проблемы (недостатки) в деятельности ОУ, на решение которых направлен проект (стат.данные, соц.исследования, анализ деятельности ОУ за 3 года и т.п. в графиках, схемах, таблицах) | Выявлен 9% детей с низким уровнем креативного мышления по итогам реализации проекта «Развитие системного мышления учащихся с применением различных форматов обучения»; 10% педагогов, использующих в образовательном процессе проектную деятельность; - 5% родителей, участвующих в проектной деятельности учреждения

## Slide 6
Причины, по которым имеются недостатки (проблемы) в деятельности ОУ (из анализа деятельности ОУ за 3 года и нормативные документы) | Недостаточная вовлечённость педагогов, учащихся, родителей в совместную мероприятия; Недостаточное использование новых подходов в организации учебно-воспитательного процесса; Недостаточное соответствие проектной и инновационной деятельности и уровня квалификации педагогических кадров; Недостаток ресурсов.

## Slide 7
Предпосылки для успешной реализации УП (внешние и внутренние) | Обучение и переподготовка педагогических кадров; Реализация плана мероприятий проекта в запланированные сроки; Наличие команды единомышленников; Использование накопленного опыта участия в городских проектах.

## Slide 8
Цель проекта (д.б. ограничена по времени, в пространстве, четко определен объект и указано через чего объект будет улучшен) | Обеспечить к январю 2026 года формирование высокого и среднего уровня креативного мышления через реализацию проектной деятельности педагогов и учащихся. |  |  |  |  | 
Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Базовое Значение Январь 2024 г. | Период, год |  |  | 
 |  |  | 2024 май | 2024 декабрь | 2025 май | 2026 январь
 | Доля учащихся, обладающих высоким и средним уровнем развития креативного мышления, участвующих в проекте. | 20% | 25% | 40% | 55% | 75%
 | Количество | 20 | 25 | 40 | 55 | 75
 | Доля педагогов, использующие в своей работе проектную деятельность | 16% | 21% | 31% | 42% | 53%
 | Количество | 3 | 4 | 6 | 8 | 10
 | Доля родителей, участвующих в проектной деятельности | 17% | 20% | 33% | 57% | 83%
 | Количество | 5 | 6 | 10 | 17 | 25
Целеполагание проекта

## Slide 9
Задачи проекта | 1. Вовлечение педагогов, учащихся и родителей в проектную деятельность и совместные мероприятия. 2. Организация учебно-воспитательного процесса с использованием проектной деятельности. 3. Обеспечение взаимодействия педагогов и родителей при организации проектной деятельности. 4. Адаптация диагностического инструментария по выявлению уровня развития креативного мышления. 5. Создание банка методических и наглядных материалов, внедрение в учебно-воспитательный процесс проектной деятельности.
Идея управленческого проекта раскрывается через задачи.

## Slide 10
Задача 1 | 1. Вовлечение педагогов, учащихся и родителей в проектную деятельность и совместные мероприятия. Создание рабочих и творческих групп по работе над проектами; Методическое сопровождение рабочих групп по разработке проектов; Разработка плана-графика мероприятий, направленных на обучение педагогов проектной деятельности; Повышение квалификации педагогических работников; Организация учрежденческих мероприятий: семинаров, практикумов, круглых столов; Составление плана обучения творческих групп учащихся и родителей, вовлечённых в проектную деятельность.

## Slide 11
Задача 2 | 2. Организация учебно-воспитательного процесса с использованием проектной деятельности. Анализ и корректировка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; Изучение теоретической базы участниками рабочих проектов; Проведение «мозгового штурма» участниками рабочих проектов с целью выявления проблемы, цели, темы для реализации рабочих проектов; Разработка плана мероприятий по реализации рабочих проектов, поддержка детской инициативы, учёт интересов детей; Создание в ходе работы над проектом атмосферы творчества, взаимопомощи; Защита проектов.

## Slide 12
Задача 3 | 3. Обеспечение взаимодействия педагогов и родителей при организации проектной деятельности. Выявление возможного участия родителей в реализации рабочих проектов; - Вовлечение родителей в совместную деятельность по рабочим проектам, создавая радостную атмосферу совместного с ребёнком творчества; - Проведение мероприятий с родителями с целью повышения их компетенции в вопросах развития креативного мышления детей.

## Slide 13
Задача 4 | 4. Адаптация диагностического инструментария по выявлению уровня развития креативного мышления. Подбор диагностического инструментария по выявлению уровня развития креативного мышления; Формирование пакета материалов проекта по креативному мышлению; Апробация, входная и выходная диагностика.

## Slide 14
Задача 5 | 5. Создание банка методических и наглядных материалов внедрения в учебно-воспитательный процесс проектной деятельности. Формирование папки «Диагностический инструментарий по креативному мышлению»; Сбор методических и наглядных материалов по работе над проектами; Анализ и отработка, редактирование материалов для сборника; Размещение материалов по проекту на сайте учреждения, на странице в ВК; Выпуск сборника материалов проекта «ПРОЕКТория – территория таланов».

## Slide 15
Результаты проекта, это «продукты», которые получаются при решении задач проекта. Обозначаются глаголами в прошедшем времени.
Результаты УП | Реализованы рабочие проекты педагогов с привлечением учащихся и родителей. Проведены совместные мероприятия. 3. Размещены фотоматериалы и сборник проектов «ПРОЕКТория – территория талантов» на сайте учреждения и страницы в ВК. 4. Педагоги прошли аттестацию на первую и высшую квалификационную категорию, участвовали в конкурсах профессионального мастерства. 5. Повышения уровня развития креативного мышления у учащихся. 6. Получение опыта общения, взаимодействия с собственными детьми и педагогами.

## Slide 16
Реестр заинтересованных сторон
№ п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта
1. | ТОС-21 | Чернова Н.С. | Оказание информационной поддержки (реклама)
2. | Детская библиотека №13 | Архипова Н.О. | Оказание помощи в трансляции творческих достижений
3. |  |  | 
4. |  |  | 
5. |  |  | 
6. |  |  | 

## Slide 17
Бюджет УП
№ п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные источники финансирования, рублей |  | Внебюджетные источники финансирования | Всего, рублей
 |  | Из городского бюджета | Из областного бюджета |  | 
1. | Канцелярские товары |  |  | 3000 | 3000
2. |  |  |  |  | 
3. |  |  |  |  | 
4. |  |  |  |  | 
5. |  |  |  |  | 
6. |  |  |  |  | 
7. |  |  |  |  | 
8. |  |  |  |  | 
9. |  |  |  |  | 

## Slide 18
Модель функционирования результатов проекта
Как после завершения проекта будет дальше работать проектная модель, система и т.д. | Для педагогов и учреждения: - Распространение опыта по внедрению проектов на уровне города, области; - Проведение совместных мероприятий и мастер-классов; - Получение опыта работы над проектной деятельностью в команде; - Положительные отзывы общественности (коллеги, учащиеся, родители); - Социальная значимость проекта и авторитет учреждения в окружающем социуме и среди образовательных учреждений города; - Привлечение предполагаемых партнёров для реализации проекта. Для учащихся: - Развитие креативного мышления; - Развитие навыков, таких как: работа в команде, самостоятельность, инициативность, навыки презентации, которые помогут успешно встроиться в современный меняющийся мир; - Дополнение своего портфолио достижений. Для родителей: - Возможность выхода на новый уровень общения с собственными детьми; - Общественное признание и чувство социальной значимости; - Дополнительные возможности самореализации.